| AZIONI: 1. PROGETTARE - 2. REALIZZARE - 3. MISURARE - 4. DOCUMENTARE |
| --- |
| Attività | Responsabile | Data prevista di conclusione | Tempificazione attività Periodo A.S. 2014/2015 | Situazione |
|  |  |  | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A |  |
| 1.1 Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione (AV) | DS/ STAFF | Dicembre 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Individuare i partecipanti al gruppo/ai gruppi di AV sulla base di specifici criteri, come la conoscenza dell’organizzazione, gli skill personali e la loro rappresentatività all’interno del CdD | CdD | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Nominare il responsabile di processo che conosca in modo approfondito l’organizzazione e il Gruppo di Autovalutazione(GAV) diretto dal responsabile di processo | DS | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Ricerca azione all’interno del GAV: organizzare attività di informazione/formazione (studio della Normativa - Format RAV - mappa degli indicatori - linee guida ) per promuovere senso di responsabilità e impegno | DS / GAV | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Pianificare le attività di AV: definire la struttura del processo di AV e le successive azioni da intraprendere | DS / GAV | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Definire un piano di comunicazione che includa i benefici attesi, l’obiettivo e le attività dell’AV | DS / GAV | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Implementare il piano di comunicazione avvalendosi di diversi strumenti | DS / GAV | marzo 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Comunicare durante le diverse fasi dell’AV con tutti i relativi portatori di interesse e stimolare il coinvolgimento nell’AV del personale di ogni livello | DS / GAV | maggio 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Raccogliere informazioni, documenti, fonti, dati per la redazione del RAV e creare all’interno del GAV gruppi per le varie aree del RAV | DS / GAV | maggio 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Stilare una lista di opportunità / vincoli - punti di forza / punti di debolezza (Guida all’AV) Esprimere il giudizio su ciascuna delle aree del RAV utilizzando la rubrica di valutazione (Guida all’AV) Fornire la motivazione dei giudizi assegnati (Guida all’AV) | DS / GAV | giugno 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Raggiungere all’interno del GAV il consenso sui punti di forza, punti di debolezza, giudizi, motivazione dei giudizi | DS / GAV | giugno 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Presentare il RAV conclusivo al DS (se non facente parte del GAV) per l’approvazione | GAV | giugno 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Pubblicare il RAV on line | GAV | 15 luglio 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Documentare il processo (sintesi delle informazioni raccolte, dei documenti, delle fonti, dei dati utilizzati ) | GAV | luglio 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANTT PIANO DI MIGLIORAMENTO (A.S. 2015/2016) |
| … Comunicare i risultati più importanti al personale dell’organizzazione e ai portatori di interesse (questa fase naturalmente diventa l’avvio di un nuovo GANTT) | DS / GAV | settembre 2015 | … Il processo riparte nell’a.s. 2015/2016 con la predisposizione e l’implementazione del Piano di Miglioramento |

MANAGEMENT AUTOVALUTAZIONE SNV (GANTT)

| [Compilare la colonna “Situazione” in fase di monitoraggio] Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi / Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi / Verde = attuata | Situazione a luglio 2015 | ((Verde) | ( (Giallo) | ( (Rosso) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attuata | In corso | In grave ritardo |